|  | Утвержден приказом министра образования Московской области от 06.11.2012 № 4453 |
| --- | --- |

План

подготовки и проведения единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена и государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов на территории Московской области в 2013 году

| № п/п | Наименование деятельности | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников единого государственного экзамена в 2013 году: выпускники общеобразовательных учреждений текущего года; обучающиеся и выпускники образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования. | Сентябрь 2012 года | Министерство образования Московской области (далее – Министерство), органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области, осуществляющие управление в сфере образования (далее - муниципальные органы управления образованием) |
| 2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников государственного выпускного экзамена в 2013 году | Сентябрь 2012 года | Министерство, муниципальные органы управления образованием |
| 3. | Сбор предварительной информации о количестве выпускников IX классов, участвующих в государственной (итоговой) аттестации в 2013 году. | Сентябрь - октябрь 2012 года | Министерство, муниципальные органы управления образованием |
| 4. | Организация оперативного информирования обучающихся, родителей (законных представителей) и общественности по вопросам подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации в 2013 году через размещение информации на стендах; средства массовой информации; работу «горячей линии» обновление сайтов образовательных учреждений, муниципальных органов управления образованием, Регионального центра обработки информации Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия социального управления» (далее – РЦОИ), Министерства; использование Интернет-ресурсов официального портала единого государственного экзамена, Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений». | Сентябрь - октябрь 2012 года | Министерство, РЦОИ, муниципальные органы управления образованием, образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования, расположенные на территории Московской области (далее – образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования) |
| 5. | Заседания районных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по вопросам: изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным учреждениям (в т.ч. демонстрационных версий 2013 года, спецификаций, кодификаторов); заполнения бланков ответов выпускниками; критериев оценивания работ; изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение единого государственно экзамена, государственного выпускного экзамена, государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов. | Октябрь – ноябрь 2012 года | Министерство, муниципальные органы управления образованием, образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования |
| 6. | Создание консультативных пунктов по разъяснению родителям (законным представителям) и общественности нормативных правовых актов по единому государственному экзамену, государственному выпускному экзамену и государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов по мере их поступления. | Октябрь – ноябрь 2012 года | Министерство, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования |
| 7. | Коллегия Министерства образования Московской области о результатах государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI(XII) классов 2012 года. | Октябрь 2012 года | Министерство |
| 8. | Мероприятия по формированию: региональной информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ; региональной базы данных об участниках государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме с использованием технологии Закрытого акционерного общества «КРОК Инкорпорейтед». Взаимодействие с Министерством строительного комплекса Московской области, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области, Министерством культуры Московской области, Министерством здравоохранения Московской области, Комитетом по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области в рамках мероприятий по формированию региональной информационной системы. | в течении года, по графику РЦОИ | Министерство, РЦОИ, муниципальные органы управления образованием, образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования |
| 9. | Подготовка экспертов предметных комиссий государственной экзаменационной комиссии Московской области: на базе Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия социального управления» (далее – АСОУ). дистанционная подготовка на базе Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» | по графику АСОУ февраль – апрель 2013 года | Министерство, АСОУ, муниципальные органы управления образованием, образовательные учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования |
| 10. | Обучение председателей, заместителей председателя и экспертов территориальных предметных комиссий по общеобразовательным предметам (проверка работ выпускников IX классов) в соответствии с учебным планом-расписанием курсовой работы. | Ноябрь 2012 года– февраль 2013 года по графику АСОУ | Министерство, АСОУ, муниципальные органы управления образованием, образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования |
| 11. | Проведение пробного экзамена по математике в формате государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов. | Апрель 2013 года | Министерство, АСОУ, муниципальные органы управления образованием |
| 12. | Ежемесячные совещания с муниципальными координаторами по вопросам проведения: единого государственного экзамена; государственного выпускного экзамена; государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов. Оперативные совещания с техническими исполнителями единого государственного экзамена и государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов. | Январь – июль 2013 года по графику РЦОИ | Министерство, РЦОИ |
| 13. | Организация составления работ по алгебре и русскому языку для выпускников IX классов, сдающих экзамены в традиционной форме. | Февраль – март 2013 года | Министерство, АСОУ |
| 14. | Сбор заявок на проведение государственного выпускного экзамена: для выпускников образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания; для выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением; для выпускников с ограниченными возможностями здоровья. | Январь - февраль 2013 года | Министерство, муниципальные органы управления образованием, образовательные учреждения уголовно-исполнительной системы |
| 15. | Сбор информации об условиях, необходимых для выпускников с ограниченными возможностями здоровья в пунктах проведения единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена. | Февраль 2013 года | Министерство, муниципальные органы управления образованием |
| 16. | Формирование пунктов проведения экзамена (в т.ч. для выпускников с ограниченными возможностями здоровья): для участников единого государственного экзамена; для участников государственного выпускного экзамена. | Январь-февраль 2013 года | Министерство |
| 17. | Проведение обучающих семинаров и инструктажа: муниципальных координаторов; руководителей пунктов проведения экзамена; организаторов единого государственного экзамена в пунктах проведения экзамена; уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии Московской области по проведению единого государственного экзамена. | Март 2013 года | Министерство, АСОУ, муниципальные органы управления образованием |
| 18. | Формирование для Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» заявки на контрольно-измерительные материалы для проведения единого государственного экзамена с использованием сформированной базы данных участников единого государственного экзамена: досрочный и основной периоды; дополнительный период. | Март, июнь 2013 года | Министерство, РЦОИ |
| 19. | Досрочный этап проведения единого государственного экзамена. Работа предметных комиссий государственной экзаменационной комиссии Московской области. | 20 апреля – 6 мая 2013 года | Министерство, РЦОИ, АСОУ, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный областной университет (далее – МГОУ), муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные учреждения |
| 20. | Взаимодействие с Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области по обеспечению безопасности жизнедеятельности участников единого государственного экзамена на территории Московской области при передвижении к пунктам проведения экзамена и обратно. | Апрель – май 2013 года | Министерство, муниципальные органы управления образованием, образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования |
| 21. | Взаимодействие с подразделениями Управления организации службы полиции по охране общественного порядка Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования. | Апрель – июль 2013 года | Министерство, муниципальные органы управления образованием, образовательные учреждения начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования |
| 22. | Создание пунктов проверки заданий экзаменационных работ участников единого государственного экзамена в Московской области и работа предметных комиссий государственной экзаменационной комиссии Московской области. | Апрель – июль 2013 года | Министерство, АСОУ |
| 23. | Итоговое совещание с заместителями руководителя муниципальных органов управления образованием о подготовке к государственной (итоговой) аттестации 2013 года и порядке окончания 2012-2013 учебного года. | Апрель 2013 года | Министерство, РЦОИ |
| 24. | Инструктаж по вопросам ответственности и информационной безопасности различных категорий организаторов единого государственного экзамена на региональном и муниципальном уровнях, а также в пунктах проведения экзамена. | Апрель - май 2013 года | Министерство, РЦОИ, муниципальные органы управления образованием, руководители пунктов проведения экзамена |
| 25. | Совещание с руководителями муниципальных органов управления образованием о проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Московской области в 2013 году. | Май 2013 года | Министерство, РЦОИ |
| 26. | Основной этап проведения единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена и государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов. Работа предметных комиссий государственной экзаменационной комиссии Московской области по проведению единого государственного экзамена. | Май – июнь 2013 года | Министерство, РЦОИ, АСОУ, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования |
| 27. | Совместная работа по оперативному информированию о работе конфликтной комиссии Московской области. | Июнь – июль 2013 года | Министерство, РЦОИ, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования |
| 28. | Работа конфликтной комиссии Московской области: досрочный период; основной период; дополнительный период. | Май, июнь, июль 2013 года | Министерство, РЦОИ, АСОУ |
| 29. | Подготовительная работа к проведению единого государственного экзамена в дополнительные сроки: формирование региональной информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ; проведение обучающих семинаров и инструктажа всех категорий организаторов единого государственного экзамена. | Май – июль 2013 года | Министерство, РЦОИ, АСОУ, МГОУ |
| 30. | Дополнительный этап сдачи единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена. Работа предметных комиссий государственной экзаменационной комиссии Московской области. | Июль 2013 года | Министерство, РЦОИ, АСОУ, МГОУ |
| 31. | Организация ознакомления участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. | Июнь – июль 2013 года | Министерство, РЦОИ, муниципальные органы управления образованием |
| 32. | Распечатка и выдача свидетельств о результатах единого государственного экзамена: досрочный и основной периоды; дополнительный период. | Июнь, июль, 2013 года | Министерство, РЦОИ, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования |
| 33. | Подготовка: аналитического отчета для Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки об итогах проведения государственной (итоговой) аттестации по общеобразовательным программам основного общего и среднего (полного) общего образования; информационно-аналитических материалов в сборник «Система образования Московской области в цифрах и фактах (2012-2013 учебный год)»; статистического сборника «Единый государственный экзамен и государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов в новой форме на территории Московской области»; аналитического сборника «Анализ результатов единого государственного экзамена в Московской области в 2013 году». | Июль – август, июль – август, август – сентябрь 2013 года | Министерство, РЦОИ, АСОУ, муниципальные органы управления образованием |